## Sayfa1
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend, Backend,DB | Arayüz analizi ve Dokümantasyon | Gerekli tüm analizlerin yapılarak sistem detaylarının belirlenmesi | Sisteme yönelik kullanıcı panelleri arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. Sistemde neler olması gerektiğine yönelik sahada çalışan kişilerle fikir alışverişinde bulunulacak. İhtiyaca yönelik detaylı analiz ve tasarım analiz çalışması yapılacak. Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanacaktır. | 3 | 7 | 750 | 15750
2 | Geliştirme | Frontend, Backend,DB | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı profil ekranlarının tasarlanması ve tamamlanması | Kullanıcı yönetim ve rol tanımlamalarının yapılması, kullanıcı giriş ekranlarının hazırlanması. Backend, frontend ve database kısmında gerekli işlemlerin yapılması. | 3 | 7 | 750 | 15750
3 | Geliştirme | Frontend, Backend,DB | Periyodik Bakım Modülü | Periyodik bakım sayfalarının tasarlanması ve tamamlanması | Cihaz formları, periyodik bakım formları vb formların hazırlanması. Backend, frontend ve database kısmında gerekli işlemlerin yapılması. | 3 | 7 | 750 | 15750
4 | Geliştirme | Frontend, Backend,DB | Bildirim/Uyarı Modülü | Bildirim uyarı sayfalarının tasarlanması ve tamamlanması | Uyarı formlarının hazırlanması. Backend, frontend ve database kısmında gerekli işlemlerin yapılması. | 3 | 7 | 750 | 15750
5 | Geliştirme | Frontend, Backend,DB | Rapor Modülü | Rapor sayfalarının tasarlanması ve tamamlanması | Farklı filtreleme özelliklerine sahip rapor formatlarının oluşurulması.Backend, frontend ve database kısmında gerekli işlemlerin yapılması. Programın tamamlanarak teslim edilmesi. | 3 | 7 | 750 | 15750